| AFRICAN UNION |  | UNION AFRICAINE |
| --- | --- | --- |
|  |  | UNIÃO AFRICANA |

www.au.int/maritime

Annexe C: Plan de mise en œuvre

STRATÉGIE AFRICAINE INTEGRÉE

POUR LES MERS ET LES OCÉANS

HORIZON-2050

(STRATÉGIE AIM 2050®)*

«Ensemble, naviguons dans le futur... dès maintenant! Gardez un œil sur www.au.int/maritime, et naviguez avec nous sur Twitter et Facebook en arabe, anglais, français, portugais et... kiswahili. Bon vent! »

(Email de fin d’année envoyé le 16 décembre 2011, par S.E.M. Erastus Mwencha, Vice-président de la Commission de l’UA, à tous le personnel à travers le monde, tous les Etats membres et tous les partenaires.)

INTRODUCTION

Le présent plan d’action d’opérationnalisation de la Stratégie africaine intégrée Horizon-2050 (Stratégie AIM 2050) a été adopté au siège de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, Éthiopie, le 6 décembre 2012, par la 2ème Conférence des ministres africains en charge des questions maritimes connexes* organisée par l’Union africaine, consécutive au 5ème Atelier intersectoriel des experts maritimes africains, tenu les 3 et 4 décembre 2012, et à la réunion intersectorielle de haut niveau des  cadres supérieurs africains qui a eu lieu le 5 décembre 2012.

Ce document constitue une feuille de route visant essentiellement à définir les objectifs globaux poursuivis en vue de l’amélioration de l’économie bleue de l’Afrique, les principales activités ou actions identifiées pour la réalisation de ces objectifs, les moyens pour y arriver, les structures pilotes et autres institutions chargées de la mise en œuvre des activités décrites dans le Plan d’action. Les objectifs englobent les projections pour de nouvelles institutions et structures, la création de richesses et le développement des ressources humaines, ainsi que le renforcement des capacités pour la gouvernance maritime. Certaines activités ont déjà été exécutées (ou sont en cours) par les parties responsables. Le Plan d’action fera l’objet d’un examen et d’une mise à jour sur une base triennale.

Pour l’instant, l’incidence financière du Plan d’action ne peut être estimée  avec précision. Toutefois, cette budgétisation devra être effectuée avant la mise en œuvre de chacune des activités programmées et jugées nécessaires.

La Commission de l’Union africaine restera le principal organe de coordination pour faciliter la mise en œuvre du Plan d’action.

« Nous adhérons sans réserve à cette initiative extrêmement importante, et tenons à assurer la Commission de notre entière collaboration. Nous invitons en outre toutes les parties prenantes à soutenir ce projet en particulier, qui va améliorer les normes mondiales de sécurité et qui fera du bien aux générations futures d’Africains. »

(Ministres et chefs de délégation ayant pris part à la 1ère Conférence des ministres africains en charge des questions maritimes connexes, Addis-Abeba, Ethiopie, 21 avril 2012).

* Ministres, Membres de gouvernement de tous les États membres  en charge de l’un des secteurs liés au domaine maritime de l’Afrique, tels que ceux de l’énergie, de l’économie, de l’eau, des ressources halieutiques, de la justice/droit, du plan et du développement, du tourisme, de la sûreté, de la sécurité, des affaires sociales, de la lutte contre la drogue, de la pêche, du transport, des ports et de l’infrastructure maritime, du commerce, de l’emploi, de l’environnement marin, du changement climatique, du pétrole, du gaz et de l’industrie minière, de la recherche scientifique s.

| COURT TERME (2013 - 2018) |
| --- |
| Programmes | Objectifs | Actions | Responsables | Partenaires d’appui | Résultats escomptés | Délai d’exécution |
| A.S. Gestion de la Stratégie AIM 2050 | 1. Elaborer une Stratégie AIM | Elaborer une Stratégie AIM | UA | Etats membres | Stratégie approuvée par l’UA | 2013 |
|  |  | Présenter la Stratégie AIM approuvée et sensibiliser des parties prenantes | UA | Etats membres, CER, MR, parties prenantes, institutions spécialisées | Adhésion des partenaires (aux niveaux continental, régional & Sous-régional) | 2013 |
|  |  | Présenter la Stratégie AIM approuvée et sensibiliser des parties prenantes | UA | Etats membres, CER, MR, parties prenantes, institutions spécialisées, et partenaires stratégiques | Tenue de la Conférence inaugurale africaine sur la sécurité maritime et le développement | 2015 |
|  |  | Créer des structures spécialisées de gestion | UA | Comités concernés | Structures créées | 2013 |
|  | 2. Bâtir une synergie entre les Etats | Encourager la formulation d’une stratégie maritime régionale/nationale | Etats membres, CER, MR, parties prenantes, institutions spécialisées | Comités concernés | Stratégie maritime régionale/nationale formulée | 2018 |
|  |  | Mobiliser les ressources de mise en œuvre | UA, Etats membres, Parties prenantes | Donateurs, industries maritimes, etc. | Programmes financés | En continu |
|  | 3. Exécution du plan de travail à court terme | Elaboration d’un plan de travail | UA Comité concerné | Etats membres, CER, MR, parties prenantes, institutions spécialisées | Plan de travail approuvé | 2013 |
|  |  | exécution du plan de travail de court terme | Tous | UA | Plan de travail réalisé et objectifs atteints | 2018 |
|  |  | Suivi de la mise en œuvre des programmes AIM | UA | Comités concernés | Rapport annuel de suivi | Annuel |
|  |  | Evaluation d’impact du plan de travail | UA | Comités concernés | Rapport d’évaluation d’impact à court terme | 2018 |
| B.S. Elaborer un programme de gouvernance maritime | 1. Assurer la sécurité et la sûreté des systèmes de transport maritime | Procéder à un état des lieux de la gouvernance maritime à travers les Etats membres | UA, Comités techniques concernés | Etats membres, Institutions régionales spécialisées | Meilleure compréhension des défis et opportunités pour la gouvernance | 2018 |
|  |  | Renforcer les capacités de contrôle par l’Etat du pavillon et l’Etat du port (y compris l’accession aux MoU d’Abuja, de l’Océan Indien et Méditerranéen, et le Code de conduite de Djibouti | UA, Etats membres | OMI, CER, MR, Institutions régionales spécialisées | Amélioration de l’inspection par l’Etat du pavillon et du contrôle par l’Etat du port | 2018 |
|  |  | Appui aux Etats membres pour l’adoption et la ratification des Traités maritimes internationaux | UA, Etats membres | OMI, CER, MR, Institutions régionales spécialisées | Nombre accru des Etats membres qui adhèrent | 2018 |
|  |  | Promouvoir et encourager mise en œuvre de la Charte africaine des transports maritimes, | UA, Etats membres | OMI, CER, MR, Institutions régionales spécialisées | mise en œuvre de la CATM | 2013 |
|  |  | Promouvoir la coopération avec les pays non UA, les régions ou blocs, sur l’échange d’information et la condamnation des actes illégaux contre les navires | UA, Etats membres | Institutions régionales maritimes et blocs | Accords de coopération établis | 2013 |
|  | 2. Créer des zones maritimes exclusives en Afrique (CEMZA) | Mener des études sur l’établissement des CEMZA | UA | CER, MR, États membres | Rapport sur l’étude relative à l’établissement des CEMZA | 2018 |
|  | 3. Protéger les populations, y compris le patrimoine et les infrastructures situés dans les DMA, de la pollution maritime et du dépôt des déchets toxiques et nucléaires/ Développer un réseau des DMA | Procéder à une évaluation des capacités des DMA actuels (y compris les besoins en centres d’opération maritime) | UA | CER, RM Etats membres | Rapport sur la situation des MDA | 2018 |
|  | 4. Renforcer les capacités juridiques et règlementaires en matière gouvernance maritime dans les DMA | Promouvoir l’adoption et la mise en œuvre des Traités | Etats membres | UA, institutions régionales spécialisées | Observation des traités internationaux | 2018 |
|  | 5. Renforcement des capacités en matière de protection de l’environnement marin | Promouvoir le renforcement des capacités en matière de protection de l’environnement marin | Etats membres | UA, institutions régionales spécialisées | Observation des traités internationaux | i) 2018 ii) 2018 |
|  | 6. Appui aux opérations de paix et humanitaires | Fournir l’expertise pour l’établissement des composantes du milieu marin en vue d’appuyer le mécanisme de la Force de réserve africaine (ASF) | UA | CER, ONU | Environnement stable | 2018 |
|  | 7. Initiatives de sensibilisation | Appui pour élimination des maladies | UA | CER, MR, Etats membres, Partenaires | Journée africaine Maritime instituée | Annuel |
|  |  | Instituer une Journée africaine Maritime | UA, CER, MR, Etats membres | Institutions de financement pour le développement et Partenaires stratégiques | Evaluation du niveau de propriété de navires par les Africains Plan de propriété et d’immatriculation par les Africains | 2013 |
| C.S. Programme de création des richesses | 1. | Promouvoir et accroître le niveau de propriété et d’immatriculation des navires par les Etats africains | UA, RFM, MR | BAD, Banque Mondiale , Partenaires stratégiques | Nombre accrus de navires africains et immatriculés en Afrique |  |
|  | 2. Améliorer et faciliter le commerce maritime intra-africain | i) Elaborer et mettre en œuvre un cadre de promotion du commerce intra-africain ii) procéder à un état des lieux des difficultés du transport en transit des Etats sans littoral | UA, CER, MR | CNUCED, BAD, Banque Mondiale, Partenaires de l’UA | Cadre mis en œuvre Rapport d’évaluation de la situation | i) 2018 ii) 2014 |
|  |  | Revue de la Déclaration d’Abuja 2005 sur la pêche l’aquaculture durables en Afrique | UA, RFM | FAO | de la Déclaration d’Abuja 2005 internalisée | 2014 |
|  |  |  | UA, RFM | FAO, BAD, Banque Mondiale | Cadre pour la création de 5 Aquariums Géants établi | 2015 |
|  | 4. Promouvoir le développement du secteur du tourisme et des loisirs marins | Evaluer les capacités actuelles et fixer les objectifs | UA, DMA | Etats membres | Rapport d’évaluation produit | 2015 |
|  |  | Elaborer un plan stratégique africain pour le tourisme et le loisir maritimes | UA | Institutions de tourisme reconnues, Etats membres, Tours opérateurs, CER, MR, BAD, Banque Mondiale | Plan de tourisme et loisir maritimes approuvé par l’UA | 2014 |
|  |  |  |  | Etats membres, IFD, CER, MR, BAD, Banque Mondiale | Plan approuvé et financement total obtenu | 2014 |
| D.S. Développement de la rechercheet des ressources humaines | 1. Développer les capacités de la main d’œuvre maritime africaine | i) mener une étude sur le développement des capacités de la main d’œuvre maritime africaine ii) élaborer un programme de développement des capacités | UA, Comités de l’UA | Etats membres, CER, MR institutions régionales maritimes | Etude réalisée Stratégie approuvé iii) programme élaboré | 2015 2018 2018 |
|  | 2. Améliorer l’aspect genre dans le secteur maritime et le développement de la formation maritime | Evaluer la main d’œuvre féminine dans le secteur maritime et identifier les opportunités d’accroître la participation et l’intégration des femmes ii) renforcer la coopération avec, ainsi que les capacités des Centres d’excellence actuels, et établir de nouveaux CE pour la formation des marins iii) rechercher des bourses pour le renforcement des capacités des marins | i) UA ii) UA, CER, MR iii) UA | i) RM, Partenaires de l’UA ii) OMI, Partenaires de l’UA iii) CER, RM, Partenaires de l’UA | i) Intégration d’un plus grand nombre de femmes ii) formation maritime de qualité et renforcement des capacités iii) capacités renforcées |  |
|  | 3. Améliorer les capacités dans la recherche maritime | i) Evaluer les capacités actuelles dans le domaine de la recherche maritime ii) réaliser des programmes de renforcement des capacités dans les activités de recherche maritime | i) UA ii) UA | I) Instituts de recherche, COI, MR, CER, UNESCO etc. II) Instituts de recherche, COI, MR, CER, UNESCO etc. | i) Identification des lacunes, des besoins et des centres d’intérêt ii) programme des activités de recherche maritime approuvé | 2014 2014 |
| Programme de formation des apprentis marins et des élèves officiers | 4. accroître le nombre des gens de la mer | Assurer une formation à bord | UA, Etats membres, | Donateurs, Partenaires de l’UA | Base de données pour les gens de la mer établi Programme de formation des apprentis marins et des élèves officiers établi | 2013 2013 |

| MOYEN TERME (2019 - 2030) |
| --- |
| Programmes | Objectifs | Actions | Responsables | Partenaires d’appui | Résultats escomptés | Délai d’exécution |
| A.M. Gestion de la Stratégie AIM 2050 | 1/ Réaliser une synergie entre les Etats | Mettre en œuvre la stratégie maritime régionale/nationale | Etats membres, CER, MR, parties prenantes, institutions spécialisées | UA | Objectifs atteints | 2030 |
|  |  | Sensibilisation des parties prenantes sur la Stratégie approuvée | UA |  |  |  |
|  | 2. Mise n œuvre du plan à moyen terme | Mettre en œuvre la stratégie maritime régionale/nationale | Etats membres, CER, MR, parties prenantes, institutions spécialisées | Etats membres, CER, MR, parties prenantes, institutions, partenaires stratégiques | Objectifs atteints Tenue de la Conférence africaine sur la sécurité maritime et le développement | 2018 2019 |
|  | 3. Exécution du plan de travail à court terme | Elaboration d’un plan de travail | UA et Comités concernés | Etats membres, CER, MR, parties prenantes, institutions spécialisées | Plan de travail approuvé | 2013 |
|  |  | exécution du plan de travail de court terme | UA et Comités concernés | UA | Plan de travail réalisé et objectifs atteints | 2018 |
|  |  | Suivi de la mise en œuvre des programmes AIM | UA | Comités concernés | Rapport annuel de suivi | Annuel |
|  |  | Evaluation d’impact du plan de travail | UA | Comités concernés | Rapport d’évaluation d’impact à court terme | 2018 |

| MOYEN TERME (2019 - 2030) |
| --- |
| B.M. Elaborer un programme de gouvernance maritime | 1. Assurer la sécurité et la sûreté des systèmes de transport maritime | Mettre en œuvre le plan africain de gouvernance maritime à travers les Etats membres | UA, Comités techniques concernés | Etats membres, Institutions régionales spécialisées | Recommandations mise en œuvre | 2030 |
|  |  | Mise en œuvre par les Etats des MoU et des Traités | Etats membres, | UA, IMO, ONU, UE | Amélioration de l’inspection par l’Etat du pavillon et du contrôle par l’Etat du port | 2030 |
|  |  | Mettre en œuvre un plan de gouvernance maritime africain (sur la base des études menées) | UA, Etats membres | IMO, UE, ONU, CER,MR, Institutions internationales spécialisées |  |  |
|  |  | Mettre en œuvre une stratégie approuvée de sécurité maritime pour l’Afrique | UA Etats membres, CER, MR, partenaires stratégiques | Stratégie de sécurité maritime mise en œuvre, objectifs atteints | Stratégie approuvée de sécurité maritime pour l’Afrique mise en oeuvre | 2030 |
|  |  | Etablir cadre juridique et institutions | UA | Etats membres | CEMZA établi | 2030 |
| C.M. Programme de création de richesses | 1. Accroître la création des richesses ainsi que les capacités du commerce régional et international | Etablir un cadre et fixer des objectifs de développement des capacités de construction et de maintenance des installations portuaires | UA, Associations portuaires, Etats membres | Donateurs, BAD, Banque Mondiale | Cadre établi | 2020 |
|  |  | Promouvoir et améliorer le niveau de propriété et d’immatriculation des navires par les pays africains | CER, MR, Etats membres | UA, IFD , BAD, Banque Mondiale, partenaires stratégiques, CER et MR | Au moins 10% du fret mondial transporté par les Africains | 2030 |
|  |  | Résoudre toutes les difficultés liées au transit des marchandises des pays sans littoral | CER, MR, Etats membres | UA | Accroissement de 10 à 50 % du commerce intra-africain | 2030 |
|  |  | Créer 2 Aquariums Géants d’ici à 2050 |  | Etats membres, Organisation internationales de Conservation, BAD, Banque Mondiale | Au moins 2 Aquariums Géants créés | 2030 |
|  |  | Mettre en œuvre le plan stratégique de tourisme et loisir | UA | Institutions de tourisme reconnues, Etats membres, Tours opérateurs, CER, MR, BAD, Banque Mondiale | Au moins 15% d’apport au PIB | 2030 |
|  |  | Mettre en œuvre le plan de développement des infrastructures approuvé |  |  | Objectifs de mise en œuvre progressive du plan de construction et de maintenance navales atteints Objectifs de mise en œuvre progressive du plan des infrastructures portuaires atteints. Plan d’infrastructure maritime réalisé | 2020 |
|  | 2. Accroître la compétitivité de l’Afrique dans le commerce international | Etablir un cadre pour réaliser les objectifs d’accroissement de la part de l’Afrique dans le commerce international | Etats membres | UA, Partenaires | Cadre établi | 2020 |

| MEDIUM TERM (2019 - 2030) |
| --- |
| Programme | Objectifs | Actions | Responsables | Partenaires d’appui | Résultats escomptés | Délai |
| D.M. Développement de la recherché et des ressources humaines | 1. Améliorer la main d’œuvre et les capacités de recherche maritime de l’Afrique | Mettre en œuvre le plan de Développement de la recherché et des ressources humaines Développement de la recherché et des ressources humaines (intégrant les femmes dans le groupe stratégique) | UA, Comités de l’UA | Etats membres, CER, MR, Institutions maritimes régionales | Mise en oeuvre progressive du plan de Développement de la recherché et des ressources humaines Objectifs identifiés atteints à 100% | Continu 2030 |
|  |  | Renforcer la coopération avec, et les capacités des Centres d’ Excellence pour la formation de jeunes marins | i) UA | Partenaires de l’UA | L’Afrique a renforcé les capacités des Centres d’excellence par région | 2030 |
|  | 2. Accroître le nombre de gens de mer africains | Promouvoir le développement des gens de mer africains et metre en œuvre le programme de formation de sous-officiers | UA | CER, MR, UA, Etats members, partenaires, OMI | Au moins 10% ds gens de mer à travers le monde sont des Africains | 2020 |
|  | 3. Renforcer les capacités en matière de recherche maritime | Metre en oeuvre le programme de recherché de la Stratégie AIM | Institutions académiques de recherche, | CER, MR , UA, OMI, UNESCO, etc | Résultats atteints en matière de recherche maritime | 2030 |

| LONG TERME (2031 - 2050) |
| --- |
| Programme | Objectifs | Actions | Responsables | Partenaires d’Appui | Resultants escommptés | Délai |
| A.L. Gestion de la Stratégie AIM 2050 | 1.Synergie nationale et régionale autour de la stratégie maritime | Travailler de manière coordonnée pour une synergie nationale et régionale autour de la stratégie maritime | Etats members, CER, MR, partenaires et institutions spécialisées | UA | Objectifs atteints achieved | 2050 |
|  |  | Sensibilation des parties prenantes sur une synergie nationale et régionale autour de la stratégie maritime | UA | Etats members, CER, MR, partenaires et institutions spécialisées et partenaires stratégiques | Tenue régulière des conférences africaines sur les questions maritimes | 2031 |
|  | 2. Revue à mi-parcours du plan | Evaluation générale du processus, des défis et des résultats atteints, en vue d’une révision de la Stratégie AIM pour 2051 et au-delà | UA et Etats membres | Etats membres, CER, MR, partenaires et institutions spécialisées et partenaires stratégiques | Plan de la Stratégie revise, actualise et adopté | 2045 |

| LONG TERME (2031 - 2050) |
| --- |
| Programme | Objectifs | Actions | Responsables | Partenaires d’Appui | Resultants escommptés | Délai |
| C.L. Programme de création des richesses | 1. Accroître la création des richesses, et les performances du commerce régional et international grâce à un renforcement des capacités maritimes | Mettre en oeuvre un cadre établi à moyen terme pour le développement des capacités de construction et de maintenance des installations portuaires pour l’Afrique | UA, Associations portuaires, Etats membres | Partenaires stratégiques, CER, MR, IFD, BAD, Banque Mondiale | Plan construction et de maintenance des installations portuaires pour l’Afrique réalisé | 2050 |
|  |  | Accroître la propriété et l’immatriculation des navires par les pays africains | CER, MR, Etats membres | Partenaires stratégiques, CER, MR, IFD, BAD, Banque Mondiale | Au moins 15% du fret mondial transporté par les Africains | 2050 |
|  |  | Fluidité du transport en transit des marchandises des pays sans littoral | CER, MR, Etats membres | UA | Commerce intra-africain accru de 30% | 2050 |
|  |  | Créer 3 Aquariums géants | UA | CER, MR, Etats membres, BAD, Banque Mondiale | 5 Aquarium géants créés | 2050 |
|  |  | Développement du tourisme et loisir maritimes | Etats membres | UA, BAD, Banque Mondiale, Partenaires | Participation du tourisme et loisir maritimes de 30% au PIB | 2050 |
|  |  | Développement des infrastructures maritimes | Etats membres | UA, BAD, Banque Mondiale, Partenaires | Infrastructures portuaires comparables à celles du reste du monde | 2050 |
|  |  | Mise en œuvre du plan d’exploration et d’exploitation des ressources maritimes | Etats membres | UA, BAD, Banque Mondiale, Partenaires | Accroissement de l’exploration et de l’exploitation des resources marines par l’Afrique. | 2050 |